## Sprint 3 Inhalt
Thema | Subtask | Dauer / Aufwand | Status | Bearbeiter1 | Bearbeiter2 | Bearbeiter3
einen Tipp abgeben
| Tipp für ein Spiel speichern | 0.2 |  |  |  |  | Day 1
| Tipp verarbeiten | 0.3 |  |  |  |  | Wölk | Jenkins | matchtip service
| Tipp verändern können | 0.2 |  |  |  |  | Dick | Profil laden | Profil anzeigen
[7 empty] | Horstkamp | Dokumente | Mapping | Problembehebung
Bestenliste einsehen | [6 empty] | Reinke | Login repariert | Tip View | auslesen der Spieltagsdaten
| Bestenliste anzeigen | 0.5 |  |  |  |  | Kok | Telefon | Hardwareprobleme | UserResource
| Bestenliste sortieren | 0.2 |  |  |  |  | Back | OLDB API CALL
| verschiedene Bestenlisten laden | 0.2 |  |  |  |  | Sauer | OLDB API CALL | Suchservice | mehr Services
| Bestenliste durchsuchen können | 0.1 |  |  |  |  | Runz | abwesend (mal wieder)
In einer Tippgruppe spielen | [6 empty] | Day 2 - Plan
| Teilnehmerliste anzeigen | 0.2 |  |  |  |  | Wölk | Login-Fix | standard-user anlegen
| Punktestand der Mitglieder anzeigen | 0.3 |  |  |  |  | Dick | Profil suchen
[7 empty] | Reinke | Tips abgeben | dynamisch spieltag laden
Tippgruppen verwalten | [6 empty] | Sauer | API-Calls / Parser
| Gruppen anlegen | 1 |  |  |  |  | Kok | OpenLiga Request
| Gruppen verwalten | 1 |  |  |  |  | Runz | Backend-Search anpassen
| Personen einladen | 0.5 |  |  |  |  | Horstkamp | Dokumente für Sprint 3 | springen
| Personen entfernen | 0.1 |  |  |  |  | Back | API-Calls / Parser
Spielplan einsehen
| Spielplan laden aus KickVinWLDB | 0.2
| Spielplan laden aus OpenLigaDB | 0.8
| Spielplan anzeigen | 0.5
Spielregeln einsehen
| Spielregeln anzeigen | 0.1
| Spielregeln verwalten | 0.5
Titel freischalten können
| Titel anlegen | 0.5
| Titel verwalten | 0.8
| Titel vergeben | 1
| Icon verknüpfen | 0.1
Ligatabelle einsehen können
| Tabelle laden aus OpenLigaDB | 0.2
| Tabelle laden aus KickVinWLDB | 0.6
| Daten von OLDB in KVWLDB portieren | 0.3
| lokale Daten bei Änderung aktualisieren | 0.7
Newsfeed anlegen
| News veröffentlichen | 0.2
| News anlegen | 0.5
| News schedulen | 0.5
Jenkins
| Jenkins einrichten | 0.5
| Jenkins konfigurieren | 0.5
Vom System abmelden
| Session Key löschen | 0.2
| Anfragen weiterleiten | 0.3
Daten aus OLDB lesen
| JSON Parser implementieren | 1
Profile suchen / anzeigen
| eigenes Profil einsehen | 0.2
| ein Profil suchen | 0.2
| eigenes Profil bearbeiten | 0.3

## Product-Backlog
Thema | Subtask | Dauer / Aufwand
Adminfunktionalitäten
Zugriff auf Adminoberfläche verwalten
Admin-Oberfläche anlegen
Sondertippfälle anlegen
Nutzer löschen können
Profil
Profile mit eigenem Vergleichen