## Sprint 3 Inhalt
Thema | Subtask | Dauer / Aufwand | Status | Bearbeiter1 | Bearbeiter2 | Bearbeiter3 | Kommentar
einen Tipp abgeben
| Tipp für ein Spiel speichern | 0.2 | Pending | Kok | Wölk | Dick | Connection Error: Bad Request
| Tipp verarbeiten | 0.3 | Pending | Kok | Wölk | Reinke | Connection Error: Bad Request
| Tipp verändern können | 0.2 | Pending | Kok | Wölk | Reinke | Connection Error: Bad Request
Spielregeln einsehen
| Spielregeln anzeigen | 0.1 | Completed | Dick
| Spielregeln verwalten | 0.5 | Completed | Dick
Titel freischalten können
| Titel anlegen | 0.5 | Completed | Sauer
| Titel verwalten | 0.8 | Pending | Sauer
| Titel vergeben | 1 | Open | :-
| Icon verknüpfen | 0.1 | Completed | Sauer
Ligatabelle einsehen können
| Tabelle laden aus OpenLigaDB | 0.2 | Completed | Back | Horstkamp
| Tabelle laden aus KickVinWLDB | 0.6 | Completed | Back | Horstkamp
| Daten von OLDB in KVWLDB portieren | 0.3 | Completed | Back
| lokale Daten bei Änderung aktualisieren | 0.7 | Open
| Tabelle anzeigen | 0.5 | Completed | Reinke | Dick
Jenkins
| Jenkins einrichten | 0.5 | Denied | Runz | Wölk |  | Tech. Prob.
| Jenkins konfigurieren | 0.5 | Denied | Runz | Wölk |  | Tech. Prob.
Vom System abmelden
| Session Key löschen | 0.2 | Completed | Wölk | Runz
| Anfragen weiterleiten | 0.3 | Completed | Reinke
Daten aus OLDB lesen
| JSON Parser implementieren | 1 | Completed | Back | Horstkamp
| Businesslogik für Team und Matchverwaltung | 1 | Pending | Back | Horstkamp
Profile suchen / anzeigen
| eigenes Profil einsehen | 0.2 | Completed | Dick
| ein Profil suchen | 0.2 | Completed | Dick | Sauer | Runz
| eigenes Profil bearbeiten | 0.3 | Completed | Dick | Kok | Sauer
| Bild im Header anpassen | 0.5 | Pending | Dick

## Sprint 3 Backlog
einen Tipp abgeben
| Tipp für ein Spiel speichern | 0.2 | Pending | Kok | Wölk | Dick | Connection Error: Bad Request
| Tipp verarbeiten | 0.3 | Pending | Kok | Wölk | Reinke | Connection Error: Bad Request
| Tipp verändern können | 0.2 | Pending | Kok | Wölk | Reinke | Connection Error: Bad Request
Titel freischalten können
| Titel vergeben | 1 | Open | :-
Ligatabelle einsehen können
| lokale Daten bei Änderung aktualisieren | 0.7 | Open
Daten aus OLDB lesen
| Businesslogik für Team und Matchverwaltung | 1 | Pending | Back | Horstkamp
Profile suchen / anzeigen
| Bild im Header anpassen | 0.5 | Pending | Dick

## Product-Backlog
Thema | Subtask | Dauer / Aufwand
Adminfunktionalitäten
Zugriff auf Adminoberfläche verwalten
Admin-Oberfläche anlegen
Sondertippfälle anlegen
Nutzer löschen können
Profil
Profile mit eigenem Vergleichen
Bestenliste einsehen
| Bestenliste anzeigen | 0.5
| Bestenliste sortieren | 0.2
| verschiedene Bestenlisten laden | 0.2
| Bestenliste durchsuchen können | 0.1
In einer Tippgruppe spielen
| Teilnehmerliste anzeigen | 0.2
| Punktestand der Mitglieder anzeigen | 0.3
Tippgruppen verwalten
| Gruppen anlegen | 1
| Gruppen verwalten | 1
| Personen einladen | 0.5
| Personen entfernen | 0.1
Newsfeed anlegen
| News veröffentlichen | 0.2
| News anlegen | 0.5
| News schedulen | 0.5
Spielplan einsehen
| Spielplan laden aus KickVinWLDB | 0.2
| Spielplan laden aus OpenLigaDB | 0.8
| Spielplan anzeigen | 0.5