kickvinwl
Goran Back, Sergej Dick, Dominik Horstkamp, Christian Kok, Tobias Reinke, Karl Runz,
Maximilian Sauer, Marvin Wölk

---
Projektauftrag
Projektauftrag
- Plattform zum Tippen von Fußballspielen
- Erstes Ziel: Bundesliga
- Vergleich von Tippergebnissen in Tippgruppen (bspw. Abteilungen)
- Profilseite für jeden Nutzer
- Besondere Achievements für
Zielgruppe: Alle Mitarbeiter der kvwl

---
Projektvorgehen
Projektvorgehen
- Scrum
- 2 Wochen/4 Tage Sprints
- Insgesamt 4 Sprints

---
Arbeitsverteilung
Arbeitsverteilung
- 2 Personen Backend
- 2 Personen Datenbank
- 2 Personen Frontend
- 2 „Jumper“
Stetig wachsende Vermischung der Aufgaben im Laufe des Projekts

---
Projektplanung
Projektplanung
Sprint 1:
  - Managementaufgaben
  - Projektplanung
  - Einrichtung
- Sprint 2
  - Anmeldung
  - Profilverwaltung
Sprint 3:
  - Spielen/Tippen
  - Community
Sprint 4
    - Community
    - Verwaltung

---
Technologiestack
Technologiestack

---
Projektdurchführung
Sprint 1
Sprint 1
Arbeitsaufteilung
  - Backend/Middelware, Datenhaltung, Frontend
- User-Stories
Als…	möchte ich …	damit…
Benutzer	mich anmelden	ich auf meine Inhalte zugreifen kann
Benutzer	mich abmelden	niemand auf meine Inhalte zugreifen kann
Benutzer	einen Tipp für ein Spiel abgeben können	ich Punkte erspielen kann
Benutzer	die Bestenliste einsehen können	ich eine Übersicht über den aktuellen Stand bekomme
Benutzer	WM / EM tippen können	ich eine größere Auswahl habe
Benutzer	möchte ich mich einer Tippgruppe anschließen können	ich abteilungsunabhängig Gruppen bilden kann
Benutzer	die aktuelle Ligatabelle einsehen können	ich eine Übersicht über die bisherigen Ergebnisse habe
Benutzer	einen Tipp verändern können	ich mich an aktuelle Ereignisse anpassen kann
Benutzer	meine aktuellen Punkte einsehen	ich weiß, wo ich momentan in der Tabelle stehe
Benutzer	den Spielplan einsehen	ich einen Tipp abgeben kann
Benutzer	die Bestenliste sortieren können	ich einen besseren Überblick bekomme
Benutzer	die Bestenliste durchsuchen können	ich schneller die Werte von bestimmten Personen finde
Benutzer	die Spielregeln einsehen können	ich weiß, wie das System funktioniert
Benutzer	Profile einsehen können	ich mich über einen Spieler informieren kann
Benutzer	ein Profil suchen können	ich schneller ein Profil erreichen kann
Benutzer	ein Profil mit meinem eigenen Profil vergleichen können	ich mich mit anderen Spielern messen kann
Benutzer	eigenes Profil bearbeiten	ich eine indivualität des eigenen Profils
Benutzer	Trophäen freischalten können	ich meine Erfolge zeigen kann
Benutzer	Titel freischalten können	ich meine Erfolge zeigen kann
Benutzer	einen Newsfeed einsehen können	ich immer informiert bin
Admin	Zugriff auf die Adminoberfläche haben	ich auf Zugriff auf Admin-Funktionen habe
Admin	eine Neuigkeit veröffentlichen	ich anderen allgemeine Informationen geben kann
Admin	kann Sondertippfälle anlegen	ich auf zusätzliche Inhalte anbieten kann
Admin	einen Nutzer löschen können	er nicht mehr im System sitzt

---
Sprint 1
Sprint 1
Probleme:
  - Fehlende Hardware
  - Fehlende Benutzerkonten
  - Fehlende Rechte
  - Proxy Konfiguration

---
Sprint 2
Sprint 2
Benutzerverwaltung
  - Anbindung an KVWL-interne Schnittstelle
  - Sitzungsverwaltung mit Session-Keys
- Prototyping Frontend
- Datenbankgenerierung bei Anwendungsstart
- Einrichtung eines zentralen Servers
  - Wurde im Projektverlauf nicht genutzt

---
Sprint 2
Sprint 2
Probleme:
  - Fehler bei der Erstellung, Generierung und Verwaltung der Datenbank
    - Fehlerbehebung führte zu Verzögerungen von einem Tag
  - Einrichtung des Servers dauerte länger als erwartet
    - Bereits installierte Software musste geupdated oder entfernt werden

---
Sprint 2
Sprint 2

---
Sprint 3
Sprint 3
- Laden der Vereinsdaten aus der API
- Anzeige der Bundesligatabelle
- Tippabgabe
- Profilseite
- Regelseite

---
Sprint 3
Sprint 3
Probleme:
  - Funktionsaufruf aus dem Frontend zur Tippabgabe schlug aufgrund fehlerhafter Datentypen (int/Integer & null) fehl
    - Fehlende interne Kommunikation
  - Jenkins-Einrichtung konnte nicht abgeschlossen werden
  - Zeitproblematik aufgrund von IHK-Prüfungen

---
Sprint 3
Sprint 3

---
Probleme
Probleme
Zu viele Personen
  - Keine einfachen Absprachen möglich
  - Managementaufwand zu hoch
  - Kritik wurde nicht ernst genommen
- Product Owner & Scrum Master waren nicht direkt in das Projekt integriert
  - Niemand fühlte sich verantwortlich
  - Keine Hierarchien
    - Zu lockeres Umfeld
    - Jeder macht, was er will

---
Probleme
Probleme
Selbstorganisation hat nicht funktioniert
  - Absprachen wurden nicht eingehalten
  - Keine klaren Arbeitszeiten
    - Häufig war immer irgendwer nicht da
- Technologien waren nicht allen Personen bekannt
  - „Experten“ fühlten sich nicht verantwortlich die anderen Personen einzuarbeiten