## Sprint 4 Inhalt
Thema | Subtask | Dauer / Aufwand | Status | Bearbeiter1 | Bearbeiter2 | Bearbeiter3 | Kommentar | Kommentar
einen Tipp abgeben | [8 empty] | Sauer und Back 1,5 Tage abwesend für IHK Prüfung
| Tipp für ein Spiel speichern | 0.5 | Completed | Kok | Wölk | Dick
| Tipp verarbeiten | 0.7 | Completed | Kok | Wölk | Reinke
| Tipp verändern können | 0.5 | Completed | Kok | Wölk | Reinke
Titel freischalten können
| Titel vergeben | 2 | Pending | Sauer |  |  | Logik vorhanden. Titel teilweise ohne Prüf-Query
Ligatabelle einsehen können
| lokale Daten bei Änderung aktualisieren | 1.5 | Pending | Wölk |  |  | in Verbindung mit Scheduler
Daten aus OLDB lesen
| Businesslogik für Team und Matchverwaltung | 1.5 | Completed | Back | Horstkamp | Wölk
Profile suchen / anzeigen
| Bild im Header anpassen | 0.5 | Denied | Dick |  |  | keine Verwaltung der Daten innerhalb der Zeit möglich
| Profile mit eigenem Vergleichen | 0.7 | Denied | Dick |  |  | Zeitmangel
Adminfunktionalitäten
| Zugriff auf Adminoberfläche verwalten | 0.5 | Completed | Back | Dick
| Admin-Oberfläche anlegen | 0.3 | Completed | Back | Dick
Bestenliste einsehen
| Bestenliste anzeigen | 0.5 | Completed | Reinke | Kok
| Bestenliste sortieren | 0.2 | Completed | Reinke
| verschiedene Bestenlisten laden | 0.2 | Completed | Reinke | Kok
| Bestenliste durchsuchen können | 0.1 | Completed | Reinke
In einer Tippgruppe spielen
| Teilnehmerliste anzeigen | 0.2 | Denied | -- |  |  | Zeitmangel
| Punktestand der Mitglieder anzeigen | 0.3 | Denied | -- |  |  | Zeitmangel
Tippgruppen verwalten
| Gruppen anlegen | 1 | Denied | -- |  |  | Zeitmangel
| Gruppen verwalten | 1 | Denied | -- |  |  | Zeitmangel
| Personen einladen | 0.5 | Denied | -- |  |  | Zeitmangel
| Personen entfernen | 0.1 | Denied | -- |  |  | Zeitmangel
Newsfeed anlegen
| News veröffentlichen | 0.2 | Completed | Dick | Back
| News anlegen | 0.5 | Completed | Dick | Back
| News schedulen | 0.5 | Completed | Dick | Back
Spielplan einsehen
| Spielplan laden aus KickVinWLDB | 0.2 | Completed | Horstkamp | Back
| Spielplan laden aus OpenLigaDB | 0.8 | Completed | Horstkamp | Back
| Spielplan anzeigen | 0.3 | Completed | Reinke
Verwaltung
| Anlegen eines Schedulers zur Steuerung der Anwendung | 1 | Open | Wölk | (Runz)
| Dokumente Abgabebereit machen | 1.5 | Completed | Horstkamp | Dick
| Abschlusspräsentation erstellen | 2 | Completed | Reinke
Anderes
| Bugfixes | 1.5 | Completed | Runz
| Anwendung abgabefertig machen | 1 | Completed | Kok
Adminfunktionalitäten
| Sondertippfälle anlegen | 1 | Denied |  |  |  | Begeisterungsmerkmal in Verbindung mit Zeitmangel
| Nutzer löschen können | 0.5 | Denied
Note on F51: Ext_SOPRA_Horstkamp: Workload von runz belief sich auf 0,2 Personenstunden

## Sprint Backlog
Thema | Subtask | Dauer / Aufwand
Titel freischalten können
| Titel vergeben | 1
Ligatabelle einsehen können
| lokale Daten bei Änderung aktualisieren | 0.7 | Wölk
Profile suchen / anzeigen
| Bild im Header anpassen | 0.5
| Profile mit eigenem Vergleichen | 0.7
In einer Tippgruppe spielen
| Teilnehmerliste anzeigen | 0.2
| Punktestand der Mitglieder anzeigen | 0.3
Tippgruppen verwalten
| Gruppen anlegen | 1
| Gruppen verwalten | 1
| Personen einladen | 0.5
| Personen entfernen | 0.1
Verwaltung
| Anlegen eines Schedulers zur Steuerung der Anwendung | 1
Adminfunktionalitäten
| Sondertippfälle anlegen | 1
| Nutzer löschen können | 0.5

## Product Backlog
Thema | Subtask | Dauer / Aufwand