## Sprint 2 Inhalt
Thema | Subtask | Dauer / Aufwand | Status | Bearbeiter1 | Bearbeiter2 | Bearbeiter3
Am System anmelden |  |  | Beendet
| Verbindung zur KVWL Active Directory | 1.5 | Beendet | Wölk
| Abgleich der Eingabedaten mit KVWL Datensatz | 0.3 | Beendet | Wölk
| Verwaltung der Session Keys | 0.5 | Beendet | Wölk | Reinke
| Login aus dem Frontend aufrufen | 1 | Beendet | Reinke
| User um LastLogin erweitern | 0.5 | Beendet | Sauer
| Vom System abmelden | 0.5 | Beendet | Reinke | Runz | Wölk
Bestenliste Prototyp |  |  | Beendet
| Bestenliste soll einsehbar sein (Prototyp) | 0.5 | Beendet | Dick
| Füllen mit Testdaten | 1 | Beendet | Dick
Datenhaltung |  |  | Beendet
| automatisches anlegen der Datenbank | 0.4 | Beendet | Horstkamp | Back | Kok
| automatisches erzeugen der Datenbank-Tabellen | 1 | Beendet | Back | Horstkamp | Sauer
| erstellen der Modelklassen | 0.6 | Beendet | Sauer | Back | Horstkamp
| erstellen der Persistenzschicht/Services | 0.5 | Beendet | Sauer | Back | Wölk
| anlegen der JPA-Annotationen | 0.8 | Beendet | Horstkamp | Back
| Fehler / Probleme lösen (Eskalation) | 1 | Beendet | ALLE
Profilseite anlegen |  |  | Beendet
| Template erstellen | 0.5 | Beendet | Dick
| Füllen mit Testdaten | 0.5 | Beendet | Dick
| anbinden an Backend | 0.5 | Beendet | Kok | Runz | Dick
Web-Resourcen anlegen |  |  | Beendet
| Pfade definieren | 0.5 | Beendet | Kok | Runz
| JSON generieren | 1 | Beendet | Runz | Kok
Konfiguration |  |  | Beendet
| Dropwizard konfiguration | 0.5 | Beendet | Runz | Kok
| Gradle | 0.5 | Beendet | Runz | Kok
Sonstiges
| Code-CleanUp / Strukturierung Frontend | 1.5 | Beendet | Reinke
| Newsfeed anzeigen (Prototyp) | 0.5 | Beendet | Reinke

## Sprint 2 Backlog
Thema | Subtask | Status | Neuer Sprint | Begründung
Profile suchen / anzeigen
| eigenes Profil einsehen | Offen | Sprint 3 | Zeitmangel (Problem Datenhaltung)
| ein Profil suchen | Offen | Sprint 3 | Zeitmangel (Problem Datenhaltung)
| ein Profil mit eigenem Vergleichen | Offen | Sprint 4 | Zeitmangel (Problem Datenhaltung)
| eigenes Profil bearbeiten | Offen | Sprint 3 | Zeitmangel (Problem Datenhaltung)
Konfiguration
| Jenkins einrichten | Offen | Sprint 3 | Probleme mit Deployment-Server

## Product-Backlog
Thema | Subtask | Dauer / Aufwand
einen Tipp abgeben
| Tipp für ein Spiel speichern | 0.2
| Tipp verarbeiten | 0.3
| Tipp verändern können | 0.2
Bestenliste einsehen
| Bestenliste anzeigen | 0.5
| Bestenliste sortieren | 0.2
| verschiedene Bestenlisten laden | 0.2
| Bestenliste durchsuchen können | 0.1
In einer Tippgruppe spielen
| Teilnehmerliste anzeigen | 0.2
| Punktestand der Mitglieder anzeigen | 0.3
Tippgruppen verwalten
| Gruppen anlegen | 1
| Gruppen verwalten | 1
| Personen einladen | 0.5
| Personen entfernen | 0.1
Spielplan einsehen
| Spielplan laden aus KickVinWLDB | 0.2
| Spielplan laden aus OpenLigaDB | 0.8
| Spielplan anzeigen | 0.5
Spielregeln einsehen
| Spielregeln anzeigen | 0.1
| Spielregeln verwalten | 0.5
Titel freischalten können
| Titel anlegen | 0.5
| Titel verwalten | 0.8
| Titel vergeben | 1
| Icon verknüpfen | 0.1
Ligatabelle einsehen können
| Tabelle laden aus OpenLigaDB | 0.2
| Tabelle laden aus KickVinWLDB | 0.6
| Daten von OLDB in KVWLDB portieren | 0.3
| lokale Daten bei Änderung aktualisieren | 0.7
Newsfeed anlegen
| News veröffentlichen | 0.2
| News anlegen | 0.5
| News schedulen | 0.5
Jenkins
| Jenkins einrichten | 0.5
| Jenkins konfigurieren | 0.5
Vom System abmelden
| Session Key löschen | 0.2
| Anfrage weiterleiten | 0.3
Daten aus OLDB lesen
| JSON Parser implementieren | 1
Adminfunktionalitäten
Zugriff auf Adminoberfläche verwalten
Admin-Oberfläche anlegen
Sondertippfälle anlegen
Nutzer löschen können