## Sprintplanung
|  | Von | Bis | Arbeitstage
Sprint 1 |  | 2018-04-24 | 2018-05-09 | 4
Technologiestack definieren
Aufgabenverteilung
Einrichtung Arbeitsplatz
User Stories definieren
Aufwandsschätzung
Releaseplan aufstellen
Projektstruktur aufbauen
Datenbankmodell entw.
Technologieeinarbeitung / API
Landing Page (Prototyp)
Sprint 2 |  | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 4
Anmeldung
Profilverwaltung
Sprint 3 |  | 2018-06-05 | 2018-06-13 | 4
Spielen
Community
Sprint 4 |  | 2018-06-19 | 2018-07-03 | 5
Community
Verwaltung