## User-Stories
ID | Kategorie | Als… | möchte ich … | damit… | Typ | Priorität | Schätzung | Aufwand (PT) | Status
1 | Profil | Benutzer | mich anmelden | ich auf meine Inhalte zugreifen kann | Basis | High | 8 | 2 | offen
2 | Profil | Benutzer | mich abmelden | niemand auf meine Inhalte zugreifen kann | Basis | Low | 2 | 0.5 | offen
3 | Spielen | Benutzer | einen Tipp für ein Spiel abgeben können | ich Punkte erspielen kann | Basis | High | 5 | 1.25 | offen
4 | Community | Benutzer | die Bestenliste einsehen können | ich eine Übersicht über den aktuellen Stand bekomme | Basis | Medium | 13 | 3.25 | offen
5 | Spielen | Benutzer | WM / EM tippen können | ich eine größere Auswahl habe | Begeisterung | Low | 20 | 5 | offen
6 | Community | Benutzer | möchte ich mich einer Tippgruppe anschließen können | ich abteilungsunabhängig Gruppen bilden kann | Leistung | Medium | 13 | 3.25 | offen
7 | Spielen | Benutzer | die aktuelle Ligatabelle einsehen können | ich eine Übersicht über die bisherigen Ergebnisse habe | Basis | High | 5 | 1.25 | offen
8 | Spielen | Benutzer | einen Tipp verändern können | ich mich an aktuelle Ereignisse anpassen kann | Basis | High | 3 | 0.75 | offen
9 | Profil | Benutzer | meine aktuellen Punkte einsehen | ich weiß, wo ich momentan in der Tabelle stehe | Basis | Medium | 1 | 0.25 | offen
10 | Spielen | Benutzer | den Spielplan einsehen | ich einen Tipp abgeben kann | Basis | High | 13 | 3.25 | offen
11 | Community | Benutzer | die Bestenliste sortieren können | ich einen besseren Überblick bekomme | Begeisterung | Low | 2 | 0.5 | offen
12 | Community | Benutzer | die Bestenliste durchsuchen können | ich schneller die Werte von bestimmten Personen finde | Leistung | Low | 5 | 1.25 | offen
13 | Spielen | Benutzer | die Spielregeln einsehen können | ich weiß, wie das System funktioniert | Basis | High | 2 | 0.5 | offen
14 | Profil | Benutzer | Profile einsehen können | ich mich über einen Spieler informieren kann | Leistung | Medium | 8 | 2 | offen
15 | Profil | Benutzer | ein Profil suchen können | ich schneller ein Profil erreichen kann | Begeisterung | Low | 5 | 1.25 | offen
16 | Profil | Benutzer | ein Profil mit meinem eigenen Profil vergleichen können | ich mich mit anderen Spielern messen kann | Begeisterung | Low | 8 | 2 | offen
17 | Profil | Benutzer | eigenes Profil bearbeiten | ich eine indivualität des eigenen Profils | Leistung | Medium | 5 | 1.25 | offen
18 | Community | Benutzer | Trophäen freischalten können | ich meine Erfolge zeigen kann | Begeisterung | Low | 8 | 2 | offen
19 | Community | Benutzer | Titel freischalten können | ich meine Erfolge zeigen kann | Begeisterung | Medium | 8 | 2 | offen
20 | Community | Benutzer | einen Newsfeed einsehen können | ich immer informiert bin | Leistung | Low | 5 | 1.25 | offen
21 | Verwaltung | Admin | Zugriff auf die Adminoberfläche haben | ich auf Zugriff auf Admin-Funktionen habe | Basis | Medium | 3 | 0.75 | offen
22 | Verwaltung | Admin | eine Neuigkeit veröffentlichen | ich anderen allgemeine Informationen geben kann | Leistung | Low | 5 | 1.25 | offen
23 | Verwaltung | Admin | kann Sondertippfälle anlegen | ich auf zusätzliche Inhalte anbieten kann | Begeisterung | Low | 13 | 3.25 | offen
24 | Verwaltung | Admin | einen Nutzer löschen können | er nicht mehr im System sitzt | Basis | High | 3 | 0.75 | offen